Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 2 по 9 февраля 2023 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ и 68-й сезонной РАЭ, на станции Восток – работы 68-й зимовочной и сезонной РАЭ, а на станции Мирный – работы 68-й зимовочной РАЭ.

- Морские операции.

1.1. НЭС «Академик Федоров» (Росгидромет)

С 29 января по 3 февраля судном были выполнена плановая океанографическая съемка в районе 70° в.д. в море Содружества, после чего 4 февраля судно подошло к станции Прогресс. В ночь с 4 на 5 февраля в машинном отделении судна произошло возгорание котла №2, для ликвидации чего была применена система объемного пожаротушения. Пожар был ликвидирован, в результате котел выгорел, повреждены электрические кабели, проходящие над очагом пожара. На борту судна начаты восстановительные работы. Угроза экипажу и участникам экспедиции от последствий пожара полностью отсутствует. 8 февраля судно перешло в бухту Тала в точку выгрузки тяжеловесов на припай.

В период с 7 февраля судно обеспечивало плановые сезонные работы и операции в районе станции Прогресс, в том числе научные исследования и техническое обслуживание автоматической метеорологической станции на сезонной базе Дружная-4 и на ВПП «Зенит». Судно будет находиться с грузопассажирскими работами у ст. Прогресс в соответствии с планом до 19.02.2023.

1.2. НИС «Академик Александр Карпинский» (АО Росгеология)

С 1 февраля судно продолжало следование из Кейптауна в район работ в море Дейвиса, куда планируется прибыть в район работ 14 февраля. По состоянию на 00:00 МСК 9 февраля судно находилось в точке с координатами 59°42’ю.ш., 40°35’ в.д..

- Внутриконтинентальные походы.

По трассе Прогресс – Восток продолжают следование санно-гусеничные походы (СГП) с грузами для НЗК Восток. Состояние походов на 18:00 МСК 8 февраля было следующее:

СГП-14 4 февраля пришел со станции Восток на стацию Прогресс и завершил свою работу.

СГП-15 8 февраля пришел со станции Восток на стацию Прогресс и завершил свою работу.

СГП-16 с 31 января по 7 февраля разгружался на станции Восток, после чего вышел в обратный путь на станцию Прогресс. В составе похода следуют шесть сотрудников сезонного состава станции Восток 68-й РАЭ и один сотрудник зимовочного состава этой станции 67-й РАЭ. В указанное время поход находился в точке 77°15’ю.ш., 101°15’ в.д. на высоте 3594 м над уровнем моря, на удалении 1240 км от станции Прогресс. Температура воздуха -53°С, ветер 2 м/с.

СГП-17 пришел на станцию Восток 6 февраля, доставив туда 115 т грузов и 69 куб. м дизельного топлива.

1 февраля со станции Прогресс вышел СГП-18 с целью доставки запаса топлива на подбазу «1100 км», в составе 12 человек на 6 машинах. Поход доставляет 203,6 куб. м дизельного топлива. В указанное время поход находился в точке 76°23’ю.ш., 99°28’ в.д. на высоте 3626 м над уровнем моря, на удалении 1097 км от станции Прогресс. Температура воздуха -56°С, ветер 5 м/с.

- На антарктических станциях:

На станции Восток

- в районе станции на своё штатное место был установлен один из трёх павильонов геомагнитной обсерватории.

- гляцио-буровой отряд выполнил 79 рейсов, в том числе 4 геофизических рейса, 10 рейсов для расширения скважины, 57 рейсов для кернового бурения и 8 рейсов для доставки утяжелителя, получен 81 м керна. Керновое бурение было остановлено 5 февраля. Начаты работы по консервации оборудования и выполнению полного комплекса геофизических исследований скважины.

- выполнена первичная обработка керна из скважины 5Г-5. Керновое бурение остановлено на глубине 3534,43 м, на которой возраст керна оценивается в 1,2 млн лет;

- завершен отбор проб атмосферных осадков и поверхностного снега для изотопного анализа на гляциологической площадке.

На станции Мирный

- выполнено переключение электрической линии между зданиями ДЭС и кают-компании на новый кабель; продолжаются работы по подключению нового дизель-генератора;

- продолжены работы в новом модульном комплексе по герметизации дополнительной кровли из сэндвич-панелей и монтажу элементов балконной конструкции.

На станции Прогресс

- продолжены геофизические работы по изучению строения и трещинноватости ледника в районе аэродрома, мониторинг прорывоопасных озер, расположенных вблизи объектов инфраструктуры станции, продолжены работы по полевому геоморфометрическому дешифрированию оазиса Холмы Ларсеманн;

- в рамках геолого-геофизических работ произведено 4 вылета самолета–лаборатории на базе АН-2 на полигон аэрогеофизической съемки и выполнено 14 рядовых маршрута, завершены основные пешие маршруты с наземными геофизическими исследованиями в районе Холмов Ларсеманн;

- в рамках геодезических работ проведено исследование процессов долговременной динамики ледника, изменения высот ледникового и снежного покрова с использованием методов геодезических наблюдений;

- введен в эксплуатацию новый дизель-генератор и продолжен ремонт кровли служебно-жилого здания и здания электростанции с мастерской.

На станции Новолазаревская

- продолжены работы по наладке приема телевизионного сигнала в Геодоме;

- 8 февраля на аэродроме был принят седьмой начала сезонных работ, рейс самолета ИЛ-76ТД-90ВД по программе ДРОМЛАН.

- продолжена перекачка талой воды из озера Ледяное в озеро Верхнее (питьевое).

На станции Беллинсгаузен

- выполнены работы по восстановлению термоизоляции на участке водопровода лагуна - здание ДЭС;

- 2 февраля по просьбе чилийской станции сотрудниками нашей станции выполнен ремонт корабельного брашпильного устройства.

4. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -39,5°С, минимум -47,5°С, максимум -35,0°С ветер средний 5.0 м/с порывы до 10 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -3,4°С, минимум -9,5°С, максимум + 1,2°С, ветер средний 9,0 м/с порывы до 24 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -2,1°С, минимум -8,3°С, максимум +2,7°С, ветер средний 7,7 м/с порывы до 21 м/с.

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -1,1°С, минимум -5,5°С, максимум +6,2°С, ветер средний 7,0 м/с порывы до 22 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя +2,6°С, минимум +0,8°С, максимум +5,0°С, ветер средний 6,3 м/с порывы до 18 м/с.

Начальник РАЭ А.В. Клепиков