Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 13 по 20 апреля 2023 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская, Прогресс и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ и 68-й сезонной РАЭ, на станциях Восток и Мирный – работы 68-й зимовочной РАЭ.

- Морские операции.

1.1. НЭС «Академик Федоров» (Росгидромет)

В период с 5 апреля судно следует из порта Кейптаун в Санкт-Петербург, куда планируется прибыть 29 апреля. По состоянию на 08:00 МСК 20 апреля судно находилось в точке с координатами 38°50’с.ш., 12°07’ з.д.

1.2. НЭС «Академик Трёшников» (Росгидромет)

С 5 апреля судно следовало из порта Кейптаун на станцию Прогресс, куда пришло в 09:25 МСК 19 апреля. По плану работа судна в районе станции продлится до 23 апреля. После обследования района выгрузки на припайный лед у западного берега бухты Тала начались разгрузочные операции с борта судна.

- На антарктических станциях

На станции Восток

- ремонт и очистка вытяжной системы камбуза;

- чистка и дезинфекция снеготаялки в доме Радио;

- сборка снегоуборочной машины.

На станции Мирный

- работы в новом модульном комплексе, герметизация швов внешних стен модулей, монтаж перил наружных площадок и лестниц;

На станции Прогресс

- ремонт оборудования на ДЭС, в том числе дизель-генератора №4;

- ремонт походной техники.

На станции Новолазаревская

- подготовка транспортной техники к походу на барьерную базу;

- транспортировка емкостей и саней между аэродромной базой и станцией;

- замена поврежденных кабель-каналов в здании кают-компании;

- буровые работы по установке мачты КВ диапазона рядом с домом Радио;

- проведена хирургическая стоматологическая операция сотруднику станции.

На станции Беллинсгаузен

- техническое обслуживание дизель-генератора №5 и фронтального погрузчика;

- уборка с берега бухты и размещение на зимнее хранение плавучего лодочного причала;

- ремонт опор магистрали водоснабжения на участке лагуна - здание биолаборатории;

- ремонт контейнеров для вывозимого груза.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -65,3°С, минимум -73,2°С, максимум -58,4°С ветер средний 5,0 м/с порывы до 10 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -8,4°С, минимум -15,9°С, максимум -2,8°С, ветер средний 13,8 м/с порывы до 27 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -8,7°С, минимум -16,7°С, максимум -4,1°С, ветер средний 7,7 м/с порывы до 18 м/с.

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -11,4°С, минимум -19,2°С, максимум - 5,9°С, ветер средний 8,0 м/с порывы до 24 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя -0,4°С, минимум – 5,0°С, максимум +4,9°С, ветер средний 5,7 м/с порывы до 17 м/с

Начальник РАЭ А.В. Клепиков