Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период c 7 по 14 октября 2021 г.

На круглогодично действующих станциях Мирный, Восток, Новолазаревская Беллинсгаузен, Прогресс продолжается выполнение научных наблюдений и работ по программе 66-й РАЭ.

1. Морские операции

Т/х «Мыс Дежнева» 9 октября вышел из Кейптауна и следует в район залива Прюдс, куда планируется прибыть к 22 октября. По состоянию на 08:00 МСК 14 октября судно  находилось в точке с координатами 51°36’ю.ш., 26°27’ в.д..

Т/х «Андрей Осипов» следует к точке встречи всех судов у кромки ледового массива залива Прюдс, куда по расчетам капитана он планирует подойти 25 октября. По состоянию на 08:00 МСК 14 октября судно находилось в точке с координатами 42°00’ю.ш., 14°30’ в.д..

Танкер «Ярослав Мудрый» следует к точке встречи, куда планируется прибыть 26 октября. По состоянию на 08:00 МСК 14 октября судно  находилось в точке с координатами 04°10’с.ш., 108°46’ в.д..

Ледокол «Капитан Хлебников» следует к точке встречи, куда планируется прибыть 30 октября. По состоянию на 00:00 МСК 14 октября судно находилось в точке с координатами 14°55’с.ш., 119°37’ в.д..

2. Авиационные операции

Первый рейс самолета ИЛ-76 из Кейптауна на посадочную площадку станции Новолазаревская запланирован на 21-22 октября. Для посадки н этот рейс 8 октября из Санкт-Петербурга в Кейптаун вылетела группа сотрудников 67 РАЭ в количестве 13 человек. В настоящее время они проходят 2-х недельную изоляцию в Кейптауне в соответствии с  требованиями ЮАР со сдачей трех ПЦР-тестов на короновирус.

3. На антарктических станциях

На станции Мирный продолжаются работы по ремонту и утеплению помещений Дома геофизиков. Выполнено техническое обслуживание транспортной техники и системы аварийного освещения станции.

На станции Восток проведены работы по очистке места снегозаготовки после метели. Выполнено техническое обслуживание транспортной техники для подготовки посадочной полосы.

На станции Прогресс начаты работы по расконсервации и подготовке грузовых платформ и вездеходов санно-гусеничного похода. Продолжаются работы по подготовке зоны разгрузки судов и дорог к площадкам хранения в бухте Тала. Продолжаются работы по подготовке аэродромного комплекса и посадочной площадки.

На станции Новолазаревская продолжаются работы по подготовке посадочной площадки к сезонным полетам. Расчищены и подготовлены все площадки для стоянок самолётов, обустроен контроль-диспетчерский пункт управления воздушным движением на аэродроме.

На станции Беллинсгаузен проведена очистка объектов инфраструктуры станции и территории нефтебазы от снежных заносов. Выполнено техническое обслуживание и ремонт транспортных средств станции.

4. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -54,9°С, минимум -64,6°С, максимум -45,3°С ветер средний 5,3 м/с порывы до 15 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -10,0°С, минимум -18,6°С, максимум - 4,7°С, ветер средний 13,5 м/с порывы до 28 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -7,9°С, минимум -16,0°С, максимум -1,5°С, ветер средний 10,8 м/с порывы до 30 м/с;

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -15,4°С, минимум -25,5°С, максимум - 7,3°С, ветер средний 7,0 м/с порывы до 23 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя – 1,3°С, минимум -5,7°С, максимум +1,2°С, ветер средний 9,1 м/с порывы до 25 м/с.

Начальник РАЭ  А.В. Клепиков