## Инф.2кв
Информация о выполнении плана
мероприятий по улучшению условий охраны труда
по ГУ "Архангельский ЦГМС-Р" за 2010 года
№ пп | Содержание мероприятий работ | Ед. учета | Кол-во | Стоимость работ тыс.руб. | Срок выполнения | Ответственный за выполнение мероприятий | Отметка о выполнении и фактич.затратах на мероприятия, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Архангельский ЦГМС-Р
1 | Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда (ИВЦ) | шт. | 29 | 87 | 2 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р | Выполнено. Фактические затраты | 87 | тыс.руб
2 | Провести исследование помещений ССИ на содержание паров ртути в воздухе рабочей зоны | пом. | 3 | 5 | 1 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р Начальник ССИ | Выполнено. Фактические затраты | 5 | тыс.руб
3 | Произвести выдачу молока или других равноценных продуктов | литр. | 3300 | 160 | 3 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р | Выполнено. Фактические затраты | 166.1 | тыс.руб
4 | Произвести монтаж автоматической пожарной сигнализации в административном здании Маяковского, 2 | зд. | 1 | 576 | 4 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р | Выполнено. Фактические затраты | 576 | тыс.руб
5 | Приобрести средства пожаротушения (огнетушители, пожинвентарь) | шт. | 5 | 100 | 3 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р | Выполнено. Фактические затраты | 108.4 | тыс.руб
6 | Провести медицинский осмотр работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда | чел. | 141 | 100 | 3 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р | Выполнено. Фактические затраты | 99.7 | тыс.руб
7 | Приобрести медицинские аптечки, медикаменты | апт. | 55 | 140 | 3 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р | Выполнено. Фактические затраты | 115.4 | тыс.руб
8 | Приобрести нормативные документы по охране труда | ед. | 10 | 12 | 3 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р | Выполнено. Фактические затраты | 12 | тыс.руб
9 | Провести обучение руководителей и специалистов на курсах по охране труда и пожарной безопасности | шт. | 12 | 14 | 4 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р | Выполнено. Фактические затраты | 6.9 | тыс.руб
10 | Приобрести смывающие и обезараживающие средства | ед. | 50 | 80 | 1 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р | Выполнено. Фактические затраты | 80 | тыс.руб
11 | Приобрести сертифицированную спецодежду, спецобувь и др. СИЗ | шт. | 200 | 584 | 2 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р | Выполнено. Фактические затраты | 409 | тыс.руб
12 | МГ-2 Мудьюг провести ремонт бани | зд. | 2 | 180 | 1-2 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р, начальник МГ-2 Мудьюг | Выполнено. Фактические затраты | 167 | тыс.руб
13 | МГ-2 им. Попова провести ремонтные работы | зд. | 2 | 35 | 2 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р, Начальник МГ-2 им. Попова | Выполнено. Фактические затраты | 38.7 | тыс.руб
14 | МГ-2 Мыс Микулкин провести ремонтные работы бани | зд. | 2 | 15 | 1 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р, Начальник МГ-2 Мыс Микулкин | Выполнено. Фактические затраты | 5.8 | тыс.руб
15 | М-3 Калгачиха ремонт служебного здания, бани | зд. | 2 | 160 | 1-2 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р, Начальник МГ-2 Калгачиха | Выполнено. Фактические затраты | 235 | тыс.руб
16 | МГ-2 Онега ремонтные работы бани | зд. | 2 | 5 | 2 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р, Начальник МГ-2 Онега | Выполнено. Фактические затраты | 6.23 | тыс.руб
17 | МГ-2 Гридино реконструкция дизельной | зд. | 2 | 0 | 2 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р, Начальник МГ-2 Гридино | Выполнено. Фактические затраты | 10.7 | тыс.руб
18 | МГ-2 Канин Нос ремонт служебного здания | зд. | 2 | 50 | 2 кв. | Начальник Архангельского ЦГМС-Р, Начальник МГ-2 Канин Нос | Выполнено. Фактические затраты | 55.4 | тыс.руб
19 | Б-1 Брусовица. Замена электропроводки служебных зданий, ремонт зданий | зд. | 2 | 215 | 2 кв. | Начальник ОЭ Архангельского ЦГМС-Р | Выполнено. Фактические затраты | 312.9 | тыс.руб
20 | АЭ Хатанга провести ремонт теплотрассы | шт. | 1 | 5 | 3-4 кв. | Архангельского ЦГМС-Р, начальник АЭ Хатанга | Выполнено. Фактические затраты | 11.7 | тыс.руб
21 | МГ-2 Сенгейский Шар провести ремонтные работы в служебном здании | зд. | 1 | 230 | 3-4 кв. | Начальник ОЭЗА Архангельского ЦГМС-Р, начальник МГ-2 Сенгейский Шар | Выполнено. Фактические затраты | 44.38 | тыс.руб
22 | МГ-2 Зимнегорский маяк произвести смену венцов служебного здания, ремонт печей | зд. | 1 | 120 | 3-4 кв. | Начальник ОЭЗА Архангельского ЦГМС-Р, начальник МГ-2 Зимнегорский маяк | Выполнено. Фактические затраты | 208 | тыс.руб
23 | М-2 Турчасово провести ремонтые мостков | шт. | 1 | 15 | 3-4 кв. | Архангельского ЦГМС-Р, начальник МГ-2 Турчасово | Выполнено. Фактические затраты | 39.7 | тыс.руб
24 | МГ-2 Унский маяк произвести ремонт кровли служебного здания, ремонт печей. | зд. | 1 | 377 | 3-4 кв. | Архангельского ЦГМС-Р, начальник МГ-2 Унский Маяк | Выполнено. Фактические затраты | 223 | тыс.руб
25 | МГ-2 Федорова произвести строительство бани | зд. | 1 | 200 | 3-4 кв. | Начальник ОЭЗА Архангельского ЦГМС-Р, начальник МГ-2 Федорова | Выполнено. Фактические затраты | 294 | тыс.руб
26 | АЭ Архангельск ремонт служебного помещения | зд. | 1 | 500 | 3-4 кв. | Начальник ОЭЗА Архангельского ЦГМС-Р, начальник АЭ Архангельск | Выполнено. Фактические затраты | 493 | тыс.руб
27 | Мг-2 Варандей ремонт печи | шт. | 1 | 0 | 3-4 кв. | Начальник ОЭЗА Архангельского ЦГМС-Р, начальник АЭ Архангельск | Выполнено. Фактические затраты | 6.8 | тыс.руб
28 | МГ-2 Индига ремонт бани | зд. | 1 | 20 | 3-4 кв. | Начальник ОЭЗА Архангельского ЦГМС-Р, начальник АЭ Архангельск | Выполнено. Фактические затраты | 20 | тыс.руб
29 | МГ-2 Зимнегорский маяк ремонт печей, смена венцов | зд. | 2 | 92 | 3-4 кв. | Начальник ОЭЗА Архангельского ЦГМС-Р, начальник АЭ Архангельск | Выполнено. Фактические затраты | 208.5 | тыс.руб
| ИТОГО |  |  | 4077 |  |  |  | 4046.3 | тыс.руб
* Монтаж автоматической пожарной сигнализации произведен на двух этажа административного здания
| и.о. начальника Центра |  |  |  |  | И.А. Паромова
2219
[11 empty] | пз | отчет
1410
[11 empty] | 2406 | 2048
[10 empty] | 1395.3333 | 370 | 370
[13 empty] | 280 | 283.8
[11 empty] | 4186 |  | 1000 | 954.7
[11 empty] | 5581.3333 |  | 50 | 62
[13 empty] | 150 | 171.6
[13 empty] | 150 | 150.3
[13 empty] | 250 | 241
[13 empty] | 80 | 79.6
[13 empty] | - | -
[13 empty] | 16 | 18.4
[13 empty] | 80 | 126.5
[13 empty] | 150 | 146.6
4233
[13 empty] | 3200 | 3266.1
[13 empty] | 950 | 966.9
[13 empty] | 6467 | 6467.5
[13 empty] | 6356 | 6467.5