Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Плана деятельности Минприроды России на 2013-2018 годы за 1 квартал 2014 года, в части касающейся Росгидромета

| № п/п | Наименование показателя (индикатора), ед. измерения | Ответственный исполнитель | Значение показателя (индикатора) на текущий год |  | Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2014 год | ожидаемое значение на конец текущего года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Цель 2 Обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление 1 Модернизация, техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1.1 Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях (%) | А.В. Фролов | 90-91 | Значение показателя в I кв.: 95,2 |  |
| 1.1.2 | Показатель 1.2 Оправдываемость суточных прогнозов погоды (%) | А.В. Фролов | 92 | Значение показателя в I кв.: 96,1 |  |

Сведения о ключевых событиях Плана деятельности Минприроды России на 2013-2018 годы в 1 квартале 2014 года, в части касающейся Росгидромета

| № п/п | Наименование ключевого события, ед. измерения | Ответственный исполнитель | Дата наступления ключевого события |  |  | Значение ключевого события |  |  | Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата | Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пла-новая | ожида-емая | факти-ческая | пла- новое | ожида-емое | фактическое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель 2 Обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление 1 Модернизация и техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ключевое событие 1.1 Увеличено количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета, позволяющих прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек и т.д. (единиц) | А.В. Фролов | 31.12.2014 | 31.12. 2014 | - | 23 | 23 | 4 |  |  |
| 2 | Ключевое событие 1.7 Проведено гидрометеорологическое обеспечение зимних Олимпийских и Паралимпийских Игр в г. Сочи, в результате которого организаторам соревнований и спортсменам предоставлена точная информация о погоде, необходимая для проведения спортивно-зрелищных мероприятий в соответствии с требованиями Международного Олимпийского комитета | А.В. Фролов | 1 кв. | 1 кв. | 1 кв. |  |  |  | Специалистами Росгидромета в период с 7 по 23 февраля 2014 года было проведено метеорологическое обеспечение XXII Олимпийских игр, с 8 по 16 апреля – XI Паралимпийских игр в г.Сочи. Ежедневно метеорологами осуществлялись расчеты и представление прогнозов погоды в виде бюллетеней на 1-6 сутки по прибрежному и горному кластерам; осуществлялась разработка и выпуск специализированных прогнозов по местам проведения соревнований (на текущие и предстоящие сутки, а также на период соревнований). Также давались консультации о текущих и ожидаемых погодных условиях по маршруту эстафеты олимпийского огня, разрабатывались прогнозы погоды на период проведения мероприятий открытия и закрытия Игр. |  |