Сведения о ключевых событиях Плана деятельности Росгидромета на 2013-2018 годы в 2013 году

| № п/п | Наименование ключевого события, ед. измерения | Ответственный исполнитель | Дата наступления ключевого события |  |  | Значение ключевого события |  |  | Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата | Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пла-новая | ожида-емая | факти-ческая | пла- новое | ожида-емое | фактическое |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель 2 Обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направление 1 Модернизация и техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ключевое событие 1.1 Увеличено количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета, позволяющих прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек и т.д. (единиц) | А.В. Фролов | 31.12.2013 | 31.12. 2013 | _ | 27 | более 27 | более 47 | Развитие системы государственного мониторинга водных объектов посредством расширения государственной наблюдательной сети, модернизации приборной и лабораторной базы, разработка методов прогнозирования. Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, повышение защищенности населения и территорий от наводнений и другого негативного воздействия вод. |  |
| 2 | Ключевое событие 1.3 Модернизация системы сбора, обработки, передачи, прогнозирования, представления метеоинформации авиадиспетчерам и командирам воздушных судов, ее интеграции с автоматизированными системами обслуживания воздушного движения (комплектов) | А.В. Фролов | 31.12.2013 | 31.12. 2013 | - | 20 | 20 | 25 (за 11 мес. 2013 г.) | Модернизация системы позволит повысить качество и оперативность метеорологического обеспечения аэронавигации, включая предоставление данных в реальном режиме времени, что в свою очередь увеличивает эффективность использования воздушного пространства Российской Федерации |  |
| 3 | Ключевое событие 1.6 Проведено гидрометеорологическое обеспечение Универсиады в г. Казани, в результате которого организаторам соревнований и спортсменам предоставлена точная информация о погоде, необходимая для проведения спортивно-зрелищных мероприятий | А.В. Фролов | 31.07.2013 | 31.07. 2013 | 31.07. 2013 |  |  |  | В период с 6 по 17 июля 2013 года ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» принимало активное участие в обслуживании спортивных мероприятий Универсиады: выпускались бюллетени погоды по г. Казани и с. Введенская Слобода на 1-7 сутки, которые передавались в адрес Универсиады; по г. Казани и с. Введенская Слобода ежедневно составлялся прогноз погоды на текущий день с 07 до 23 часов, а для мест проведения спортивных мероприятий с разбивкой по 1 часу. К прогнозам передавались коррективы и предупреждения об ухудшениях погодных условий, при угрозе возникновения опасных метеорологических явлений – штормовые предупреждения. Все прогнозы размещались на специализированном сайте метеообеспечения Универсиады и по сети Интернет передавались в адреса Дирекции, Спортивного командного центра (СКЦ) и других оперативных служб Универсиады. |  |

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Плана деятельности Росгидромета на 2013-2018 годы в 2013 году

| № п/п | Наименование показателя (индикатора), ед. измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 отчетный год |  | на 2014 год |  |
|  |  |  | план | факт | плановое значение | ожидаемое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 2 Обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление 1 Модернизация, техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1.1 Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях (предупреждений о возможных ливнях, шквалистом ветре, туманах, штормах, высокого или низкого уровня воды, наледных явлениях, лавинах и т.д.) (%) | А.В. Фролов | 89 | 92,3 (значение показателя за 11 мес. 2013 г.) | 90 | 90 |
| 1.1.2 | Показатель 1.2 Оправдываемость суточных прогнозов погоды по административным центрам субъектов Российской Федерации (%) | А.В. Фролов | 93 | 96,1 (значение показателя за 11 мес. 2013 г.) | 93 | 93 |
| 1.1.3 | Показатель 1.3 Повышение точности (оправдываемости) прогнозов погоды, необходимых для взлета и посадки каждого самолета, по аэродромам Российской Федерации (%) и их соответствие международным критериям (равны 80%) | А.В. Фролов | 86 | 90,7 (значение показателя за 11 мес. 2013 г.) | 87 | 87 |