
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Плана деятельности Росгидромета на 2013-2018 годы 
за 9 месяцев 2013 года

	№

п/п
	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения
	Ответственный исполнитель
	Значение показателя (индикатора) на текущий год
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора)

	
	
	
	план на 2013 год
	за 9 месяцев 2013 г.
	ожидаемое значение на конец текущего года
	

	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6
	7

	1
	Цель 2 Обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений

	1.1
	Направление 1 Модернизация, техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза

	1.1.1
	Показатель 1.1

Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях (предупреждений о возможных ливнях, шквалистом ветре, туманах, штормах, высокого или низкого уровня воды, наледных явлениях, лавинах и т.д.) (%)
	А.В. Фролов
	89
	92,4


	89
	

	1.1.2
	Показатель 1.2

Оправдываемость суточных прогнозов погоды по административным центрам субъектов Российской Федерации (%)
	А.В. Фролов
	93
	95,9
	93
	

	1.1.3
	Показатель 1.3

Повышение точности (оправдываемости) прогнозов погоды, необходимых для взлета и посадки каждого самолета, по аэродромам Российской Федерации (%) и их соответствие международным критериям (равны 80%)
	А.В. Фролов
	86
	90,0 


	86
	


Сведения о ключевых событиях Плана деятельности Росгидромета на 2013-2018 годы
за 9 месяцев 2013 года
	№

п/п 
	Наименование ключевого события, ед. измерения 
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления ключевого события
	Значение ключевого события
	Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата
	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений)

	
	
	
	пла-новая
	ожида-емая
	факти-ческая
	пла-

новое
	ожида-емое
	фактическое
	
	

	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Цель 2 Обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений

	
	Направление 1Модернизация и техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза

	1
	Ключевое событие 1.1
Увеличено количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета, позволяющих прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек и т.д. (единиц)
	А.В. Фролов
	31.12.2013
	31.12.

2013
	-
	27
	27
	18
	
	

	2
	Ключевое событие 1.3 Модернизация системы сбора, обработки, передачи, прогнозирования, представления метеоинформации авиадиспетчерам и командирам воздушных судов, ее интеграции с автоматизированными системами обслуживания воздушного движения (комплектов)
	А.В. Фролов
	31.12.2013
	31.12.

2013
	-
	20
	20
	25
	
	

	3
	Ключевое событие 1.6 Проведено гидрометеорологическое обеспечение Универсиады в г. Казани, в результате которого организаторам соревнований и спортсменам предоставлена точная информация о погоде, необходимая для проведения спортивно-зрелищных мероприятий
	А.В. Фролов
	31.07.2013
	31.07.

2013
	31.07.

2013
	
	
	
	В период с 6 по 17 июля 2013 года ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» принимало активное участие в обслуживании спортивных мероприятий Универсиады: выпускались бюллетени погоды по г. Казани и с. Введенская Слобода на 1-7 сутки, которые передавались в адрес Универсиады; 

по г. Казани и с. Введенская Слобода ежедневно составлялся прогноз погоды на текущий день с 07 до 23 часов, а для мест проведения спортивных мероприятий с разбивкой по 1 часу. 

К прогнозам передавались коррективы и предупреждения об ухудшениях погодных условий, при угрозе возникновения опасных метеорологических явлений – штормовые предупреждения. 

Все прогнозы размещались на специализированном сайте метеообеспечения Универсиады и по сети Интернет передавались в адреса Дирекции, Спортивного командного центра (СКЦ) и других оперативных служб Универсиады.
	


1

