Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Плана деятельности Минприроды России на 2013-2018 годы за  2015 год, в части касающейся Росгидромета
	№

п/п
	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения
	Ответственный исполнитель
	Значения показателей (индикаторов)

	
	
	
	2015 отчетный год
	На 2016 год

	
	
	
	план
	факт
	плановое значение
	ожидаемое значение

	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6

	1
	Цель 2 Обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений

	1.1
	Направление 1 Модернизация, техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза

	1.1.1
	Показатель 1.1

Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях (предупреждений о возможных ливнях, шквалистом ветре, туманах, штормах, высоком или низком уровне воды, наледных явлениях и т.д.), (%)
	А.В. Фролов
	90-91
	92,3
	90-91
	90-91

	1.1.2
	Показатель 1.2

Оправдываемость суточных прогнозов погоды по административным центрам субъектов Российской Федерации, (%)
	А.В. Фролов
	93
	96,5
	93
	93


Сведения о ключевых событиях Плана деятельности Минприроды России на 2013-2018 годы за 2015 год, в части касающейся Росгидромета

	№

п/п 
	Наименование ключевого события, ед. измерения 
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления ключевого события
	Значение ключевого события
	Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата
	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений)

	
	
	
	пла-новая
	ожида-емая
	факти-ческая
	пла-

новое
	ожида-емое
	фактическое
	
	

	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Цель 2 Обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений

	
	Направление 1Модернизация и техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза

	1
	Ключевое событие 1.1

Увеличено количество модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета, позволяющих прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек и т.д. (единиц)
	А.В. Фролов
	31.12.2015
	 31.12.      2015
	-
	335*
	210
	248
	Модернизированы и вновь открыты 248 гидрологических поста, в том числе модернизировано 31, вновь открыто 217 гидрологических постов на период прохождения половодий и паводков, вновь открытых лабораторий – 0  
	

	
	Причина ненаступления ключевого события в установленный срок/недостижения планового значения (в случае необходимости детального описания) * Плановое и ожидаемое значения ключевого события изменены в связи с постановлением Правительства РФ от 19.09.2015         № 996. Фактическое значение ключевого события объясняется поздним утверждением (ноябрь 2015 года) объемов финансирования расходов на «прочие нужды» для реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации на 2012 – 2020 годы».


