Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ за период c 28 октября по 4 ноября 2021 г.

На круглогодично действующих станциях Мирный, Восток, Новолазаревская Беллинсгаузен, Прогресс продолжается выполнение научных наблюдений и работ по программе 66-й РАЭ, на станциях Новолазаревская и Прогресс начато выполнение работ 67-й сезонной РАЭ.

1. Морские операции

1.1. Научно-экспедиционное судно Росгидромета «Академик Федоров»

НЭС «Академик Федоров» 1 ноября в 18:41 МСК вышел из порта Санкт-Петербург в свой 48-й рейс по программе 67-й РАЭ. Судно следует на первом этапе в порт Бремерхафен (Германия), куда оно должно прибыть 6 ноября.  По состоянию на 08:00 МСК 4 ноября судно находилось в точке с координатами 54°43’с.ш., 10°53’ в.д..

1.2. Суда, перевозящие новый зимовочный комплекс станции Восток

Ледокол «Капитан Хлебников» с 3 ноября прокладывает канал в припайном льду ударами, за 1 удар судно проходит 40-45 м. Прошли за 15 часов 11,1 миль из них 2,0 мили в припае, до бухты Тала осталось 47,6 миль. По состоянию на 08:00 МСК 4 ноября судно находилось в точке с координатами 68°52’ю.ш., 76°52’ в.д..

Т/х «Мыс Дежнева» находится на входе в припай в 6 милях к северо-западу от острова Хопа в точке с координатами 68°48’ю.ш., 77°22’ в.д. в ожидании ледокола.

Т/х «Андрей Осипов» с 24 октября находится в дрейфе в районе точки встречи всех судов у кромки ледового массива залива Прюдс. По состоянию на 08:00 МСК 4 ноября судно находилось в точке с координатами 62°41’ю.ш., 75°26’ в.д..

Танкер «Ярослав Мудрый» следует к точке встречи, куда планируется прибыть 4 ноября. По состоянию на 08:00 МСК 4 ноября судно находилось в точке с координатами 61°14’ю.ш., 77°31’ в.д. до точки встречи осталось 127 миль.

2. Авиационные операции

Второй рейс самолета ИЛ-76 ТД-90ВД из Кейптауна на посадочную площадку станции Новолазаревская был выполнен 30 октября. На борту самолета в Антарктику прибыли: 15 участников 67-й РАЭ, участники японской экспедиции – 6 человек, а также специалисты международной экспедиции в районе озера Унтерзее – 4 человека. В этот же день самолет вылетел в обратный путь и благополучно вернулся в Кейптаун.

1 ноября первая группа участников 67-й РАЭ перелетела на борту самолета БТ-67 со станции Новолазаревская через японскую стацию Сева на станцию Прогресс, где начала подготовку к приему грузов с судов и проведению санно-гусеничных походов по доставке грузов для нового зимовочного комплекса на станции Восток.

3. На антарктических станциях

На станции Мирный осуществлен первый запуск нового дизель-генератора ДГ-4. Выполняется подготовка  транспортной техники для укатки посадочной площадки станции. Продолжается подготовка снежного спуска на припай на мысе Мабус.

На станции Восток проведены ремонтные работы транспортных средств для подготовки посадочной площадки, проведена расчистка территории станции от снежных заносов.

На станцию Прогресс 1 ноября прибыли 12 сотрудников из состава 67-й РАЭ и двое представителей подрядчика работ по строительству нового зимовочного комплекса на станции Восток. Проводились работы по подготовке зоны разгрузки судов и дорог к площадкам хранения в бухте Тала. Продолжались работы по поддержанию готовности посадочной площадки и аэродромного комплекса.

На станции Новолазаревская продолжается обеспечение аэродромных работ для приема самолетов.

На станции Беллинсгаузен выполнен ремонт и подготовка лодочных моторов к сезонному периоду. Проведены работы по очистке от снежных заносов территории нефтебазы.

4. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

- Восток: температура воздуха средняя -48,5°С, минимум -58,7°С, максимум -38,2°С ветер средний 7,0 м/с порывы до 14 м/с;

- Мирный: температура воздуха средняя -12,0°С, минимум -19,7°С, максимум - 6,4°С, ветер средний 8,6  м/с порывы до 26 м/с;

- Прогресс: температура воздуха средняя -10,2°С, минимум -17,2°С, максимум +2,2°С, ветер средний 5,6 м/с порывы до 19 м/с;

- Новолазаревская: температура воздуха средняя -11,1°С, минимум -18,8°С, максимум - 4,6°С, ветер средний 9,0 м/с порывы до 27 м/с;

- Беллинсгаузен: температура воздуха средняя – 0,1°С, минимум -3,4°С, максимум +1,4°С, ветер средний 9,1 м/с порывы до 20 м/с.

Начальник РАЭ  А.В. Клепиков