Оперативная сводка об основных экспедиционных событиях и операциях РАЭ

с 4 по 11 мая 2023 г.

На круглогодично действующих станциях Новолазаревская и Беллинсгаузен осуществлялось выполнение научных наблюдений и работ по программе 67-й зимовочной РАЭ и 68-й сезонной РАЭ, на станциях Восток, Мирный и Прогресс – работы 68-й зимовочной РАЭ.

- Морские операции.

1.1. НЭС «Академик Трёшников» (Росгидромет)

5 мая в 12:00 МСК судно подошло к барьерной базе станции Новолазаревская в бухте Белая моря Лазарева после чего начались грузовые операции. К утру 6 мая был завершен слив дизельного и авиационного топлива в береговые ёмкости, начата разгрузка доставленных грузов и погрузка на судно отходов для вывоза за пределы Антарктики. Смена зимовочного состава станции и сезонных специалистов с помощью вертолетов 6 – 8 мая были ограничены штормовой погодой. К вечеру 10 мая все грузовые операции в районе барьерной базы были завершены, судно отошло от барьера и развернулось носом к ветру в ожидании улучшения метеоусловий для продолжения вертолетных операций со станцией. Для завершения работ  необходимо выполнить еще четыре полета с борта судна на станцию для доставки продуктов питания и завершения смены зимовочного состава станции. Планируется, что судно завершит операции в районе станции Новолазаревская 11 мая после чего возьмет курс на станцию Беллинсгаузен.

- На антарктических станциях

На станции Восток

- 9 мая в честь Дня Победы зимовочный коллектив станции и сотрудники ОАО «Запсибгазпром» провели акцию «Бессмертный полк».

На станции Мирный

- продолжены работы по техническому обслуживанию дизель-генератора №4;

- продолжены работы по внутренней отделке помещений модульного комплекса;

- проведена инвентаризация технического оборудования;

- отремонтирована и введена в эксплуатацию трансляционная сеть станции.

На станции Прогресс

- замена автомата в щите управления вентиляцией и ремонт вентилятора в системе вентиляции и обогрева гаража;

- 9 мая станцию посетили полярники индийской станции Бхарати, которые приняли участие в торжественном собрании посвящённом Дню Победы.

На станции Новолазаревская

- работы на барьерной базе станции по обеспечению погрузо-разгрузочных операций экспедиционного судна;

- за пять дней стоянки НЭС «Академик Трешников» по причине нелетной погоды было выполнено только два рейса по замене персонала станции и три рейса с продуктами в фюзеляже вертолета, работы вертолетов с грузами на подвеске не производились.

На станции Беллинсгаузен

- ремонт фронтального погрузчика «Амкодор»;

- расчистка от снега грузовых площадок, дорог и участка береговой зоны с целью проведения погрузо-разгрузочных операций;

- ревизия насосного оборудования и рукавов, предполагаемых к использованию при перекачке дизельного топлива в станционные ёмкости хранения.

3. Погодные условия на антарктических станциях за прошедшую неделю

-	Восток: температура воздуха средняя -69,9°С, минимум -75,5°С, максимум -58,5°С ветер средний 3,8 м/с порывы до 10 м/с;

-	Мирный: температура воздуха средняя -13,8°С, минимум -22,0°С, максимум -9,5°С, ветер средний 11,2 м/с порывы до 24 м/с;

-	Прогресс: температура воздуха средняя -12,9°С, минимум -18,9 °С, максимум -8,3°С, ветер средний 4,3 м/с порывы до 12 м/с;

-	Новолазаревская: температура воздуха средняя -10,9°С, минимум -20,1°С, максимум - 4,2°С, ветер средний 11,0 м/с порывы до 27 м/с;

-	Беллинсгаузен: температура воздуха средняя -1,8°С, минимум – 8,3°С, максимум +2,1°С, ветер средний 8,4 м/с порывы до 30 м/с.

Начальник РАЭ А.В. Клепиков