Сведения о ключевых событиях Плана деятельности Минприроды России на 2013-2018 годы в II квартале 2015года, в части касающейся Росгидромета
	№

п/п
	Наименование показателя (индикатора), ед. измерения
	Ответственный исполнитель
	Значение показателя (индикатора) на текущий год
	Обоснование ожидаемых отклонений значения показателя (индикатора)

	
	
	
	план на 2015год
	ожидаемое значение на конец текущего года
	

	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6

	1
	Цель 2 Обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений

	1.1
	Направление 1 Модернизация, техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза

	1.1.1
	Показатель 1.1

Оправдываемость штормовых предупреждений об опасных природных (гидрометеорологических) явлениях  (%)
	А.В. Фролов
	90-91
	90-91

Значение показателя в II кв.: 

91,1%
	

	1.1.2
	Показатель 1.2

Оправдываемость суточных прогнозов      погоды (%)
	А.В. Фролов
	93
	93
Значение показателя в II кв.: 

 96,5%

	


Сведения о ключевых событиях Плана деятельности Минприроды России на 2013-2018 годы в II квартале 2015года, в части касающейся Росгидромета

	№

п/п 
	Наименование ключевого события, ед. измерения 
	Ответственный исполнитель
	Дата наступления ключевого события
	Значение ключевого события
	Описание достигнутого в связи с наступлением ключевого события конечного (промежуточного) с общественной точки зрения результата
	Факторы, препятствующие наступлению ключевых событий (достижению плановых значений)

	
	
	
	пла-новая
	ожида-емая
	факти-ческая
	пла-

новое
	ожида-емое
	фактическое
	
	

	1
	2 
	3 
	4 
	5 
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Цель 2 Обеспечение защиты населения и объектов жизнедеятельности от воздействия опасных природных явлений

	
	Направление 1Модернизация и техническое переоснащение системы гидрометеорологических наблюдений, повышение качества гидрометеорологического прогноза

	1
	Ключевое событие 1.1

Увеличение количества модернизированных и вновь открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной наблюдательной сети Росгидромета, позволяющих прогнозировать уровень воды при половодьях и паводках, ледостав, промерзание до дна водоемов и рек и т.д. (единиц)
	А.В. Фролов
	31.12.2015
	 31.12.      2015
	-
	400
	400
	11
	
	


